## Slide 1
POWERPOINT PREZENTÁCIE
OPERAČNÝ PROGRAM
EFEKTÍVNA
VEREJNÁ
SPRÁVA
Monitorovanie projektu

## Slide 2
Základné pravidlá a právne rámce
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príručka pre Prijímateľa - http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty
Metodické pokyny CKO - http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/

## Slide 3
Na čo nezabudnúť po podpise zmluvy
Personálna matica – príloha č. 18 PpP, určenému projektovému manažérovi Oddelenia finančného riadenia (OFR) (do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP a aktualizáciu priebežne vždy do 7 dní od uskutočnenej zmeny) – prílohou Personálnej matice sú súhlasy a životopisy osôb uvedených v Personálnej matici
Hlásenie o začatí realizácie HAP – príloha č. 1 PpP, určenému projektovému manažérovi Oddelenia implementácie projektov (OIP) (do 20 dní od začiatku konania prvej hlavnej aktivity); konkrétny dátum začiatku realizácie HAP je potrebné vyznačiť aj v systéme ITMS2014+.
V prípade, že pretrvávajú dôvody, pre ktoré je prijímateľ v omeškaní so začiatkom realizácie hlavných aktivít projektu a je predpoklad, že začne s realizáciou hlavných aktivít s omeškaním o viac ako 3 mesiace, musí prijímateľ požiadať o zmenu začiatku realizácie hlavných aktivít Žiadosťou o zmenu zmluvy čím skôr, no najneskôr pred uplynutím omeškania o menej ako 3 mesiace, inak sa jedná podstatné porušenie Zmluvy o NFP s možným následkom odstúpenia od zmluvy s vrátením NFP, resp. časti NFP.

## Slide 4
Na čo nezabudnúť po podpise zmluvy
Informácia o konaní vzdelávacích aktivít (elektronicky určenému projektovému manažérovi OIP najmenej 7 dní pred začatím realizácie vzdelávacích aktivít), musí obsahovať:
  názov vzdelávacej aktivity
  informáciu o presnom určení miesta, dátume a čase konania vzdelávacej aktivity
  informáciu o počte účastníkov (cieľová skupina)
  meno/á lektora/ov vzdelávacej aktivity
  meno gestora vzdelávacej aktivity (ak relevantné podľa Opisu projektu v zmluve o NFP alebo v Personálnej matici projektu)
  V prípade, ak sa takto oznámená vzdelávacia aktivita v dohodnutom čase, dátume a na určenom mieste neuskutoční, prijímateľ je povinný poskytovateľovi túto skutočnosť pred pôvodne plánovanou realizáciou aktivity oznámiť elektronickou poštou príslušnému projektovému manažérovi. V časovej tiesni odporúčame použiť aj telefonické oznámenie, prípadne SMS.

## Slide 5
Na čo nezabudnúť po podpise zmluvy
Plán predkladania žiadostí o platbu – príloha č. 13 PpP určenému projektovému manažérovi OFR odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP, priebežne najneskôr do 15. kalendárneho dňa príslušného mesiaca, ku ktorému sa plán predkladania žiadostí o platbu vypracováva.
Informovanie a komunikácia - Manuál pre informovanie a komunikáciu - prijímateľ povinný informovať RO o zverejnení informácii o projekte na svojom webovom sídle a to zaslaním webového odkazu emailom na komunikacia.opevs@minv.sk v lehote do 20 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy o NFP.

## Slide 6
Doplňujúce monitorovacie údaje
príloha č. 2 PpP, formulár v ITMS2014+ podpísaný a zaslaný na RO
neoddeliteľná príloha každej predkladanej ŽoP typu priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby
„obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy do posledného dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza odoslaniu ŽoP na RO, alebo obdobie od 1.1. príslušného roku do posledného dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza odoslanie ŽoP na RO“ (príloha č. 6 MP CKO č. 17 Výklad vybraných pojmov)
MU a informácie z hľadiska toho, čo bolo za relevantné výdavky dosiahnuté a ako prebiehali práce na projekte a zároveň informuje poskytovateľa o fyzickom pokroku realizácie projektu
Monitorovacie správy

## Slide 7
Monitorovacie správy
Mimoriadna monitorovacia správa
„ak prijímateľ nepredkladá žiadnu relevantnú ŽoP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy projektu (s príznakom ,,výročná“), je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi informácie o stave realizácie aktivít projektu, pokroku projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na projekte, ako aj ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu (mimoriadna monitorovacia správa- príloha č. 39 PpP) a to bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty (obdobie 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, príloha č. 6 MP CKO č. 17 Výklad vybraných pojmov)

## Slide 8
Výročná MS
príloha č. 3 PpP, formulár v ITMS2014+ podpísaný a zaslaný na RO
„obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť zmluva o NFP; ak zmluva o NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP do 31.12. roku n“
Monitorovacie správy

## Slide 9
Monitorovacie správy
Výročná MS – Prílohy
zápisy a prezenčné listiny z porád a stretnutí projektového tímu/odborného personálu;
dokumentácia potvrdzujúca dodržiavanie pravidiel publicity a komunikácie (ak relevantné) – fotodokumentáciu možné predložiť aj na elektronickom nosiči;
iné prílohy (podľa relevantnosti).
Pozn.: z dôvodu zamedzenia duplicitného predkladania dokumentácie, v prípade, ak prijímateľ predložil niektoré z príloh v rámci ŽoP (resp. inej predkladanej dokumentácie), nie je nutné tieto prílohy predkladať aj v rámci Výročnej monitorovacej správy.

## Slide 10
Merateľné ukazovatele a iné údaje projektu
Číselník merateľných ukazovateľov („ČMU“) – Príloha č. 1 MP CKO č. 17 Zdrojová tabuľka (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/)
Príloha č. 6 MP CKO č. 17 Výklad vybraných pojmov – ročná hodnota, kumulatívna hodnota a ďalšie informácie k výpočtom MU a iných údajov
MU sa vykazujú priebežne v rámci Doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP podľa stavu realizácie projektu
Iné údaje Prijímateľ uvádza vo Výročnej MS a konkrétne obdobie
Nedosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov a ich vplyv na výšku NFP

## Slide 11
Účastníci projektu
Zber dát o účastníkoch pre poskytovanie iných údajov o účastníkoch projektu tzv. mikroúdajoch Prijímateľ sumarizuje prostredníctvom osobitnej evidencie/modulu v ITMS2014+ v tzv. karte účastníka.
Pred zberom dát od účastníkov v reálnom čase vstupu/výstupu účastníka do/z projektu prijímateľ zabezpečí od každého účastníka „Súhlas dotknutej osoby - účastníka - so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov“ podľa vzoru poskytovateľa (príloha č. 42 PpP).
V prípade, že účastník odmietne prijímateľovi poskytnúť rodné číslo, meno a priezvisko alebo údaje o znevýhodnení – citlivých údajoch, prijímateľ je povinný dať takémuto účastníkovi na podpis relevantne upravené „Vyhlásenie účastníka o neposkytnutí osobných údajov“, podľa vzoru poskytovateľa (príloha č. 43).
Prijímateľ nesmie odmietnuť účastníka na aktivitách projektu z dôvodu neposkytnutia rodného čísla alebo iných osobných údajov o účastníkovi. Prijímateľ je povinný tieto vyhlásenia zbierať a uchovávať v časovej nadväznosti k relevantnej monitorovacej správe. V prípade, že účastník nepodpíše vyhlásenie o odmietnutí poskytnutia osobných údajov, Prijímateľ to vo vyhlásení vyznačí a vedie ho ako písomný záznam o tejto skutočnosti.

## Slide 12
Jeden účastník môže byť vykázaný v každom projekte len raz. To znamená, že osoba môže byť ako účastník vykázaná vo viacerých projektoch, ale v rámci jedného projektu môže byť vykázaná len raz, bez ohľadu na to, koľkých aktivít (vrátane školení a pod.) sa v rámci projektu zúčastní.
Ďalšie informácie k vykazovaniu mikroúdajov za účastníkov sa nachádzajú v MP CKO č. 17 (najmä kapitola 3.5 odseky 18 až 30) v jeho aktuálnej verzii a v prílohe č.5 Karta účastníka zverejnenej na http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/.
Účastníci projektu

## Slide 13
Výstupy projektu
V Prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Opis projektu“ sú v rámci konkrétnych hlavných aktivít definované výstupy, ktoré majú byť dosiahnuté v rámci projektu pre dosiahnutie stanovených cieľov.
Predloženie výstupov projektu na RO v rámci relevantnej MS musí byť v súlade s výstupmi uvedenými v Opise projektu a mať adekvátnu formu.
RO vyhodnocuje výstupy z obsahového hľadiska ako aj z hľadiska hospodárnosti, tzn. musia mať náležitú kvalitu vzhľadom na výšku vynaložených finančných prostriedkov. V opačnom prípade môže RO považovať výdavky za neoprávnené.

## Slide 14
Čl. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP - Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľa Projektu, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vo vzťahu k cieľu Projektu. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny.
Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.
Zmena projektu

## Slide 15
Zmena projektu
Druhy zmien:
Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie - sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP
Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie - sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky
Formálna zmena - takúto zmenu oznámi bezodkladne jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku

## Slide 16
Zmena projektu
Menej významná zmena - Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Ide najmä o:
omeškanie Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu o maximálne 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
iná zmena, ktorá je v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnych dokumentoch označená ako menej významná zmena.
Zmena projektu

## Slide 17
Zmena projektu
Významnejšia zmena
príloha č. 17 - Žiadosť o zmenu zmluvy o NFP
vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP
zmenové konanie ex-ante - Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť
Žiadosť o zmenu zmluvy musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania neschváli
Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov nastanú dňom schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľom

## Slide 18
Ďakujem za pozornosť.