## Slide 1
POWERPOINT PREZENTÁCIE
OPERAČNÝ PROGRAM
EFEKTÍVNA
VEREJNÁ
SPRÁVA
ITUÁ STRANA
Systémy financovania

## Slide 2
SPÔSOB FINANCOVANIA PROJEKTU
Spôsob financovania projektu sa uskutočňuje v zmysle platného SR EŠIF, SFR a výzvy na predkladanie ŽoNFP:
systémom refundácie,
systémom zálohových platieb,
kombináciou uvedených systémov.

## Slide 3
SYSTÉM REFUNDÁCIE
pri systéme refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov prijímateľom, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške

## Slide 4
SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB
zálohové platby sú prijímateľovi poskytované maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie aktivít projektu
zálohové platby sú prijímateľovi poskytované pomerne za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, a to najskôr po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP a začatí realizácie projektu, resp. na základe zúčtovania poskytnutej zálohovej platby
prijímateľ je povinný zálohové platby zúčtovať v rovnakom pomere a za rovnaké kategórie regiónov, v akom / za ktoré mu boli prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnuté
uskutočňuje sa v dvoch etapách:
1. etapa poskytnutia zálohovej platby
2. etapa zúčtovania poskytnutej zálohovej platby

## Slide 5
SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB
uskutočňuje sa v dvoch etapách:
1. etapa poskytnutia zálohovej platby
2. etapa zúčtovania poskytnutej zálohovej platby
zálohové platby sa poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt, pričom sa zohľadňuje celková výška finančných prostriedkov poskytnutá všetkými využívanými systémami financovania

## Slide 6
SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB
t. j. suma každej uhradenej žiadosti o platbu prijímateľa sa napočítava do jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje sumárny stav percentuálneho čerpania celkových oprávnených výdavkov na projekt k aktuálnemu obdobiu). V prípade zníženia celkových oprávnených výdavkov sa zálohová platba poskytuje do momentu dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky celkových oprávnených výdavkov

## Slide 7
ŽIADOSŤ O PLATBU - postupy
platby prijímateľovi sa realizujú systémom zálohových platieb, systémom refundácie alebo kombináciou uvedených systémov v súlade so zmluvou o NFP
jednotlivé ŽoP môže prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn., že výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej ŽoP. V takomto prípade prijímateľ predkladá samostatne ŽoP k zúčtovaniu zálohovej platby a samostatne ŽoP k refundácii
pri jednotlivých systémoch financovania sa postupuje v súlade s platným SFR

## Slide 8
ŽIADOSŤ O PLATBU - postupy
ŽoP prijímateľ vypĺňa elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS2014+. V prípade, ak bude formulár ŽoP vyplnený inak, napr. ručne alebo písacím strojom, takto vyplňované ŽoP budú zamietnuté.
minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ je 3 000,- €, s výnimkou ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby v prípadoch nevyhnutných pre splnenie podmienok na zúčtovanie, resp. v prípade záverečnej platby
Odporúčanie: Prijímateľovi sa odporúča predkladanie aspoň jednej ŽoP mesačne, uľahčí to finančné vysporiadanie projektu.

## Slide 9
Žiadosť o platbu – SYSTÉM ZÁLOH. PLATIEB
Pri využití systému zálohových platieb sa vyplácanie prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách:
etapa poskytnutia zálohovej platby
etapa zúčtovania poskytnutej zálohovej platby

## Slide 10
Žiadosť o platbu – SYSTÉM ZÁLOH. PLATIEB
z časového hľadiska je pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby rozhodujúci dátum predloženia žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Do celkového zostávajúceho počtu mesiacov realizácie aktivít projektu sa zahŕňa aj mesiac, v ktorom došlo k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Z uvedeného vyplýva, že pri jej výpočte sa do úvahy berie celkový zostávajúci počet mesiacov realizácie aktivít projektu (netýka sa, ak celková dĺžka realizácie aktivít projektu nepresahuje 12 mesiacov) a aktuálna suma nenávratného finančného príspevku známa v čase predloženia žiadosti o platbu,

## Slide 11
Žiadosť o platbu – SYSTÉM ZÁLOH. PLATIEB
ktorá je znížená o aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov nenávratného finančného príspevku (žiadosti o platbu (priebežná platba/zúčtovanie zálohovej platby) schválených certifikačným orgánom vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie
v prípade projektov, ktoré okrem prijímateľa realizujú aj partneri, sa v oboch prípadoch maximálna výška zálohovej platby vypočíta na rovnakom princípe, avšak samostatne pre prijímateľa a samostatne pre partnera

## Slide 12
Žiadosť o platbu – SYSTÉM ZÁLOH. PLATIEB
Etapa poskytnutia zálohovej platby
Maximálna výška prvej zálohovej platby sa po začatí realizácie aktivít projektu vypočíta nasledovne:
• v prípade, ak zostávajúca celková dĺžka realizácie aktivít projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
maximálna výška prvej poskytnutej zálohovej platby | = | 0,4 | x | (suma nenávratného finančného príspevku – vyčerpaná suma nenávratného finančného príspevku (zdroj EÚ a ŠR))

## Slide 13
Žiadosť o platbu – SYSTÉM ZÁLOH. PLATIEB
Etapa poskytnutia zálohovej platby
Maximálna výška prvej zálohovej platby sa po začatí realizácie aktivít projektu vypočíta nasledovne:
• v prípade, ak zostávajúca celková dĺžka realizácie aktivít projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
maximálna výška prvej poskytnutej zálohovej platby | = | 0,4 | x | suma nenávratného finančného príspevku – vyčerpaná suma nenávratného finančného príspevku (zdroj EÚ a ŠR) __________________________________ | x | 12
 |  |  |  | zostávajúci počet mesiacov realizácie aktivít projektu v čase predloženia prvej žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) |  | 

## Slide 14
Žiadosť o platbu – SYSTÉM ZÁLOH. PLATIEB
1. Etapa poskytnutia zálohovej platby
výška vypočítanej zálohovej platby sa zaokrúhli matematicky na celé stovky smerom nadol (napr. prijímateľ vypočítal zálohovú platbu vo výške 146 953,25 €, uvedenú sumu zaokrúhli na 146 900 €)
prijímateľ predkladá len formulár ŽoP bez podpornej dokumentácie

## Slide 15
Žiadosť o platbu – SYSTÉM ZÁLOH. PLATIEB
1. Etapa poskytnutia zálohovej platby
v prípade, ak prvá/predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, je prijímateľ oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených ŽoP (zúčt. zálohovej platby) za prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcich poskytnutých zálohových platieb. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie aktivít projektu
Upozornenie: Prijímateľ môže disponovať finančnými prostriedkami EÚ a ŠR na spolufinancovanie v maximálnej výške 40 % z relevantnej časti rozpočtu.

## Slide 16
Žiadosť o platbu – SYSTÉM ZÁLOH. PLATIEB
2. Etapa zúčtovania zálohovej platby
zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby)
prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa je povinný zúčtovať 100 % z poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej zálohovej platby). V prípade nedodržania tejto podmienky je prijímateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia uvedeného obdobia 9 mesiacov vrátiť platobnej jednotke sumu nezúčtovaného rozdielu. Prijímateľ predloží poskytovateľovi výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu

## Slide 17
Žiadosť o platbu – SYSTÉM ZÁLOH. PLATIEB
2. Etapa zúčtovania zálohovej platby
za deň zúčtovania sa považuje deň zaslania písomnej verzie ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby)
prijímateľ predkladá spolu so ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) aj účtovné doklady (preukazujúce úhradu výdavku deklarovaného v ŽoP) a relevantnú podpornú dokumentáciu
povinnosti pre zúčtovanie 100 % z poskytnutej zálohovej platby sa vzťahujú osobitne na každú poskytnutú zálohovú platbu. V danom prípade priraďovanie zúčtovaní zálohových platieb k poskytnutej zálohovej platbe je potrebné sledovať v časovej súslednosti. Zúčtovanie zálohovej platby je potrebné v časovom slede priraďovať k poskytnutým zálohovým platbám od najstaršieho dátumu poskytnutia

## Slide 18
Žiadosť o platbu – SYTÉM REFUNDÁCIE
pri systéme refundácie sa finančné prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov prijímateľom, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške
každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie je realizovaná len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie schváleného na projekt
prijímateľ uhradí výdavky z vlastných zdrojov a predloží ŽoP (priebežná platba) poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s formulárom ŽoP predkladá aj účtovné doklady (preukazujúce úhradu výdavku deklarovaného v ŽoP) a relevantnú podpornú dokumentáciu

## Slide 19
PRACOVNÉ VÝKAZY
personálne výdavky musia zodpovedať skutočne vykonanej práci v rámci vykazovaného obdobia, t. j. musia byť uplatňované na základe skutočne odpracovaného pracovného času na projekte, ktorý zamestnanec uvedie v pracovnom výkaze
2 druhy pracovných výkazov:
Zjednodušený pracovný výkaz (príloha č. 6 Príručky pre prijímateľa)
Všeobecný pracovný výkaz (príloha č. 7 Príručky pre prijímateľa)

## Slide 20
PRACOVNÉ VÝKAZY
1. Zjednodušený pracovný výkaz
sa predkladá v prípade zamestnanca, ktorý má pracovný pomer a ktorý 100 % svojich pracovných činností vykonáva iba na jednom projekte (bez ohľadu na ustanovený pracovný čas) a iba na jednej pracovnej pozícii v rámci jednej aktivity, t. j. nevykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ani iné činnosti financované prostredníctvom verejných a iných prostriedkov u rovnakého zamestnávateľa (napr. ďalšia pracovná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce) alebo iných zamestnávateľov, resp. pre iné právnické alebo fyzické osoby (bez ohľadu na povahu zmluvných vzťahov)

## Slide 21
PRACOVNÉ VÝKAZY
1. Zjednodušený pracovný výkaz
ak poskytovateľ identifikuje porušenie podmienky týkajúcej sa nevykonávania ďalšej činnosti financovanej z verejných a iných prostriedkov (ďalší zmluvný vzťah a bez ohľadu na dodávateľské, resp. subdodávateľské kontrakty), tak v takomto prípade budú všetky výdavky týkajúce sa činností preukázaných prostredníctvom zjednodušeného pracovného výkazu posúdené ako neoprávnené od začiatku obdobia, v ktorom zamestnanec začal vykonávať ďalšiu činnosť financovanú z verejných a iných prostriedkov (napr. v priebehu kalendárneho mesiaca marec začal zamestnanec vykonávať ďalšiu činnosť, tak výdavky na činnosti vykázané prostredníctvom zjednodušeného pracovného výkazu budú neoprávnené od začiatku kalendárneho mesiaca marec)

## Slide 22
PRACOVNÉ VÝKAZY
2. Všeobecný pracovný výkaz
predkladá sa za zamestnanca, ktorý má pracovný pomer (resp. štátnozamestnanecký pomer) alebo vykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom zároveň tento zamestnanec pracuje na jednom, resp. viacerých projektoch na základe dodatku k pracovnej zmluve, resp. na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu, pričom vykonáva aj iné činnosti financované prostredníctvom verejných a iných prostriedkov u rovnakého zamestnávateľa (napr. ďalšia pracovná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce) alebo iných zamestnávateľov, resp. pre iné právnické alebo fyzické osoby.

## Slide 23
PRACOVNÉ VÝKAZY
pri vypracovaní pracovných výkazov je prijímateľ povinný uvádzať pravdivé informácie o počte hodín skutočne odpracovaných na projekte (prijímateľ neuvádza mechanicky do pracovného výkazu počet hodín schválený v rozpočte projektu)
počet hodín odpracovaných na projekte musí byť v súlade s národnou legislatívou stanovujúcou maximálny fond pracovného času a nadčasov
vypĺňanie pracovných výkazov ako individuálna (samostatná) aktivita, resp. činnosť nebude posúdená ako oprávnená

## Slide 24
PREKRÝVANIE VÝDAVKOV
pracovné úväzky osôb pracujúcich na projekte sa nesmú prekrývať, nie je prípustné, aby bol zamestnanec platený za rovnakú činnosť vykonávanú v tom istom čase, resp. za rovnaké výstupy viackrát
pri zistení prekrývania sa výdavkov v projekte je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o NFP
poskytovateľ vykonáva v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP aj kontrolu neprekrývania sa vykázaného pracovného času osôb na základe predložených pracovných výkazov
ak sa v rámci pracovných výkazov identifikuje prekrývanie vykázaného pracovného času, poskytovateľ pristupuje ku kráteniu relevantných výdavkov, a to aj v prípade ak je prekrývanie identifikované v rámci žiadostí o platbu, ktoré už boli zo strany poskytovateľa schválené (vystaví nezrovnalosť)

## Slide 25
PREKRÝVANIE VÝDAVKOV
za neoprávnené sa budú považovať výdavky v prípade identifikácie prekrývania sa pracovného času osoby pracujúcej na dvoch alebo viacerých projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EŠIF, resp. z iných programov EÚ alebo vnútroštátnych programov, resp. pri zistení vykonávania činnosti nefinancovanej z prostriedkov EŠIF. Výdavky, ktoré sa vzťahujú na tieto pracovné výkazy budú vylúčené z financovania dotknutého projektu/projektov na úrovni príslušného dňa, pričom nie je podstatné, na základe akého zmluvného vzťahu osoba pracovala.