## Slide 1
POWERPOINT PREZENTÁCIE
OPERAČNÝ PROGRAM
EFEKTÍVNA
VEREJNÁ
SPRÁVA
ITUÁ STRANA
BRATISLAVA
MÁJ 2017
Rozpočet projektu

## Slide 2
Tvorba rozpočtu
Potrebné zodpovedať si nasledujúce otázky:
Čo chceme robiť? – opis projektu
Čo na to potrebujeme? – podrobná analýza výdavkov
Koľko to bude stáť? – mzdová politika, odhad náročnosti práce...

## Slide 3
Správne vyplnený rozpočet projektu po obsahovej stránke:
výdavok uvedený v každej podpoložke je vynaložený na aktivitu v súlade s obsahovou stránkou projektu (Opis projektu) a je plne v súlade s cieľmi projektu (z hľadiska trvania, typu a miesta realizácie);
výdavok uvedený v každej podpoložke je opodstatnený (je nevyhnutný k dosiahnutiu plánovaných aktivít projektu);
výdavky vzniknú v súvislosti s realizáciou projektu a sú uhradené najskôr po dni účinnosti zmluvy o NFP a najneskôr do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu;
výdavky sú primerané (teda zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase);
výdavok uvedený v každej podpoložke spĺňa zásady zdravého a efektívneho finančného riadenia a pri preukazovaní oprávnenosti výdavku je potrebné, aby žiadateľ vedel preukázať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť daného výdavku;

## Slide 4
Správne vyplnený rozpočet projektu po obsahovej stránke:
výdavok uvedený v každej podpoložke spĺňa všetky požadované náležitosti, aby mohol byť posúdený za oprávnený (súlad s legislatívou EÚ a SR, SR EŠIF na programové obdobie 2014-2020 vrátane jeho príloh a s OP vrátane nadväzujúcich dokumentov a s rozhodnutiami/usmerneniami RO pre OP EVS o oprávnenosti predmetných výdavkov ako i súlad so SFR na programové obdobie 2014-2020);
v rozpočte projektu sú dodržané základné percentuálne limity rozpočtu uvedené v príslušnej výzve (napr. mzdové výdavky na administratívny a riadiaci personál projektu môžu predstavovať maximálne 30 % zo mzdových výdavkov na odborný personál realizujúci hlavné aktivity projektu; pri zapojení partnerov dodržanie minimálneho (15%) a maximálneho podielu (45%) jednotlivého partnera na realizácii rozpočtu, kumulatívny podiel partnerov (60%);
v rozpočte projektu je dodržaná minimálna a maximálna výška príspevku.

## Slide 5
Formulár rozpočtu
Por. č. | Názov položky | Skupina výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek | Max. jednotková cena | Výdavky spolu | Komentár | Priradenie k aktivite | Odborný/ Riadiaci a administratívny personál
1. ... doplniť názov hlavnej aktivity projektu podľa opisu projektu - priame personálne výdavky a paušálna sadzba |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1. Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1.1. | Projektový manažér | 521 | osobohod. | 150 | 10 € | 1 500 € | Mzda zamestnanca na pracovný pomer vrátane povinných odvodov zamestnávateľa. Náplň práce: Kalkulácia osobohodín: Výpočet výdavku: Výška mzdového ohodnotenia na základe mzdovej politiky v organizácii. | Aktivita 1 | OP
1.2 | Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite | 903 | projekt | 1 | xxx € | xxx € | Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite v súlade s výzvou na predkladanie ŽoNFP. | Aktivita 1 | RAP

## Slide 6
Skladba rozpočtu:
K jednotlivým aktivitám projektu je potrebné priradiť zdroje, následne ich oceniť a preniesť do rozpočtu. Pre každú aktivitu existuje samostatná hlavná položka rozpočtu, položka rozpočtu a jej podpoložky.
Aktivity, ktoré týmto spôsobom nebudú zahrnuté do rozpočtu, nebudú môcť byť financované v rámci projektu a ich realizácia bude musieť byť financovaná z vlastných zdrojov.
1. ...názov hlavnej aktivity projektu - ----- hlavná položka
1.1. Priame personálne výdavky ---- položka
1.1.1. názov funkcie odborného a riadiaceho personálu---- podpoložka

## Slide 7
Správne vyplnený rozpočet projektu po formálnej stránke:
je predložený na platnom formulári (príloha č. 5b Príručky pre žiadateľa) s predvyplnenými vzorcami;
vo formulári rozpočtu sú zachované predpísané číselné označenia;
žiadateľ môže v prípade potreby zmeniť alebo doplniť názov podpoložky;
je potrebné uvádzať správne číslovanie a jednoznačný názov podpoložky obsahovo spadajúci pod predmetnú hlavnú položku rozpočtu a aktivitu projektu;
pri každej podpoložke rozpočtu je uvedený presný počet jednotiek korešpondujúci s uvedenou jednotkou a maximálna jednotková cena. V prípade rozdielu jednotkových cien uvedených medzi komentárom rozpočtu, rozpočtom projektu a inou relevantnou dokumentáciou (napr. opis projektu) v ŽoNFP, bude akceptovaná najnižšia cena z uvedených cien;
pri každej podpoložke rozpočtu sú uvedené výdavky spolu vyjadrujúce súčin počtu jednotiek a jednotkovej ceny; výška výdavkov je uvádzaná vrátane 5 % spolufinancovania

## Slide 8
Správne vyplnený rozpočet projektu po formálnej stránke:
každá podpoložka rozpočtu je v komentári k rozpočtu podrobne opísaná z hľadiska obsahu (rozpísané jej súčasti), počtu a z hľadiska spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu;
ku každej podpoložke je priradený kód z číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO č. 4;
rozpočtové podpoložky personálnych výdavkov musia byť v súlade s personálnou maticou opisu projektu;
jednotka pri kalkulácii personálnych výdavkoch je stanovená na „osobohodinu“; ide o počet reálne odpracovaných hodín (60 minútová hodina); napr. pri počte odlektorovaných hodín sa nezohľadňuje počet osôb zúčastňujúcich sa danej činnosti (napr. účastníci projektu), t. j. rozpočtovaná suma bude tvorená súčinom hodinovej sadzby a počtu skutočne odpracovaných hodín bez násobenia počtom účastníkov;
v rozpočte projektu je dodržaná výška paušálnej sadzby stanovená v príslušnej výzve;

## Slide 9
Správne vyplnený rozpočet projektu po formálnej stránke:
v prípade projektov realizovaných paralelne na území oboch kategórií regiónov (menej rozvinutý región alebo rozvinutejší región) sú celkové sumy položiek rozpočtu podľa aktivít a skupín výdavkov rozdelené na kategórie regiónov podľa percentuálneho pomeru kľúča v zmysle výzvy pre menej rozvinutý región automaticky (hárok „Rozdelenie_MRR_RR“ vo formulári rozpočtu projektu). Žiadateľ je povinný v hárku „Rozdelenie_MRR_RR“ uviesť východiskové hodnoty kľúča pre menej rozvinutý región a rozvinutejší región a zvoliť prioritnú os, v rámci ktorej sa projekt plánuje realizovať;
žiadateľ je povinný v hárku „Priradenie aktivít“ uviesť názov aktivity v zmysle podrobného opisu projektu.