VÝROČNÁ SPRÁVA

2021

Príloha č. 1

ZHRNUTIE PRE OBČANOV

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

Programové obdobie 2014 – 2020

Vykonávanie operačného programu Efektívna verejná správa v roku 2021

Tematické zameranie operačného program Efektívna verejná správa

Cieľom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) je podporiť kľúčové optimalizačné a reformné procesy na národnej úrovni. Riadiacim orgánom (RO) pre OP EVS je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Pôvodná celková výška alokácie OP 335 381 024 € bola schválením revízie OP EVS znížená v roku 2020 na 303 648 341 €. Voľné (nenakontrahované) finančné prostriedky boli presunuté do operačného programu Ľudské zdroje na realizáciu priamych hospodárskych a sociálnych opatrení pri eliminovaní dopadov krízovej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 v SR. V roku 2021 bola v rámci 4. revízie OP EVS ako súčasť reakcie EK na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 navýšená alokácia OP na 388 937 269 €. V rámci tejto revízie bola vytvorená ďalšia prioritná os, takže OP EVS má v súčasnosti 4 prioritné osi a jeho súčasťou ostávajú zadefinované 3 prierezové témy.

Prioritná os 1 sa zameriava na budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít verejnej správy, a to za účelom optimalizácie procesov a skvalitňovania verejných služieb, zvyšovania kompetencií zamestnancov verejnej správy a podpore transparentného verejného obstarávania.

Prioritná os 2 je zameraná na podporu zefektívnenia súdneho systému a zvýšenia vymáhateľnosti práva.

Prioritná os 3 predstavuje technickú pomoc, ktorá slúži na podporu implementácie OP.

Prioritná os 4 bola vytvorená s cieľom zabezpečiť financovanie motivačných mzdových príplatkov za nadštandardné výkony zdravotníkov, ako aj Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru SR v rámci rezortu Ministerstva vnútra počas pandémie.

Súčasťou OP EVS sú aj 3 prierezové témy: boj proti korupcii a podpora transparentnosti vo VS, podpora partnerstva a sociálneho dialógu a hodnotenie dopadov regulačných rámcov („RIA“).

Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, podnikateľský sektor, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany alebo partneri.

Informácia o dosiahnutom pokroku v implementácii operačného programu

V roku 2021 RO OP EVS vyhlásil 3 vyzvania na národné projekty (na PO1, PO2 a PO4 po jednom projekte) s alokáciou vo výške 98,11 mil. € a 1 výzvu na  dopytovo orientované projekty na PO2 vo výške 5,63 mil. € (finančné prostriedky EÚ).

Vyzvanie v rámci prioritnej osi 1 bolo zamerané na opatrenia na budovanie inštitucionálnych kapacít nevyhnutných pre naplnenie cieľov reformy verejnej správy a vzdelávanie zamestnancov.

Vyzvanie na prioritnej osi 2 bolo určené na modernizáciu informačných centier súdov a školenia zamestnancov informačných centier zamerané na poskytovanie služieb klientovi.

Vyzvanie v rámci prioritnej osi 4 bolo určené na zachovanie dostupnosti zdravotníckych služieb a podporu špecializovaných služieb verejnej správy v oblastiach poskytovania bezpečnostných služieb a podporných činností v krízových situáciách, na udržanie verejného poriadku a efektívneho manažmentu krízových situácií.

Výzva na dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej osi 2 bola zameraná na reformu štruktúry a optimalizáciu procesov v súdnictve a v rezorte spravodlivosti.

V priebehu roka 2021 boli na kontrahované 3 vyššie uvedené národné projekty a 15 dopytovo-orientovaných projektov zameraných na podporu koordinačných kapacít regionálneho rozvoja na úrovni miestnej územnej samosprávy. Na konci roka 2021 dosiahla kumulatívna výška netto kontrahovania 302,48 mil. €, čo je 89,82 % z  pridelených prostriedkov EÚ.

Čerpanie prostriedkov EÚ v roku 2021 dosiahlo kumulatívne výšku 192,87 mil. € z prostriedkov EÚ, čo predstavuje 57,27 % z  celkovej alokácie OP EVS.

Porovnanie vývoja kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov EÚ v rámci OP EVS k 31.12.2021

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

- Prioritná os 1:

Národný projekt PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

### ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v období (apríl 2017 – september 2020). Spolupracovalo na ňom vyše 100 expertov z prostredia mimovládnych neziskových organizácií (MNO), miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, ako aj akademického prostredia.

Hlavným cieľom bolo budovať predpoklady, navrhovať kroky, testovať a zavádzať riešenia, ktoré  podporujú participatívnu tvorbu verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Projekt bol financovaný z OP EVS v rámci prioritnej osi 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti projekt sa realizoval v spolupráci s 12 partnermi z prostredia verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií na základe Partnerskej zmluvy.

- Schválená výška nenávratného finančného príspevku predstavovala sumu 2 340 733,35 EUR.

- Čerpanie nenávratného finančného príspevku na strane ÚSV ROS: 2.119.514,79 EUR – ŠR + EÚ

- Čerpanie nenávratného finančného príspevku na strane partnerov: 129.203,22 EUR – ŠR + EÚ

### REALIZÁCIA PROJEKTU – ŠTRUKTÚRA ČINNOSTÍ

Projekt sa realizoval ako jedna komplexná aktivita, ktorá bola vnútorne členená na dve podaktivity:

- Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

- Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Praktická časť projektu, ktorá predstavovala „živé laboratórium participatívnych procesov“ a zastrešila dvanásť pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík. Podmienkou účasti v pilotnej schéme bol princíp partnerstva a spolupráca subjektov VS a MNO na realizácii pilotného projektu. Zámerom bolo testovať a zavádzať inovatívne postupy zapájania verejnosti do tvorby konkrétnych politík v prostredí miest, obcí, či klastrov obcí, samosprávnych krajov, ako aj  ústredných orgánov štátnej správy.

Pilotná schéma bola cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť, ktorá predstavovala druhú časť projektu. Vďaka spolupráci medzi ÚSV ROS, subjektom verejnej správy (VS) a konkrétnou mimovládnou organizáciou tak z týchto pilotných projektov vznikne dvanásť verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe:

- Stratégia dlhodobej starostlivosti (PP1)
Partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR, ZMOS

- Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou (PP2)
Partneri: ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR

- Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji (PP3)
Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj

- Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám (PP4)
Partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj

- Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce (PP5)
Partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)

- Mesto pre všetkých – integračná stratégia (PP6)
Partneri: ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla

- Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske (PP7)
Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske

- Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta (PP8)
Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec

- Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých (PP9)
Partneri: ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra

- Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni (PP10)
Partneri: ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava

- Trvalo udržateľná mobilita (PP11)
Partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica

- Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík (PP12)
Partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov

Príbehy z realizácie participatívnych procesov, zastrešených pilotnou schémou, sú predstavené ako Živé príbehy Participácie a tvoria samostatnú časť novej knižnej edície PARTICIPÁCIA.

Participácia: cesta mladých ľudí k politikám je publikáciou, ktorá predstavuje jednotlivé pilotné projekty národného projektu Participácia. Analyzuje reálny stav verejnej správy a  možnosti participácie v konkrétnom prostredí a v predmetnej téme. Publikácia sa zoberá výsostne dôležitou témou zapájania mladých ľudí do verejného života. Z nedávnej histórie poznáme príklady mimoriadnej silnej mobilizácie mladých ľudí, ktoré mali zásadný vplyv na spoločenské zmeny (Nežná revolúcia 1989, Pochody za slušné Slovensko).

Svidník – mesto pre všetkých je publikácia, ktorá prináša tému participácie zraniteľných skupín na tvorbe verejných politík na lokálnej úrovni. Upriamuje pozornosť na to, aby sa pri tvorbe verejných politík na nikoho v meste nezabudlo. V multietnickom, multikultúrnom a multináboženskom prostredí Svidníka je to pre samosprávu veľká výzva a úloha. Mladí, seniori, ľudia so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, Rómovia, Rusíni, Ukrajinci, gréckokatolíci, či pravoslávni sú rovnako dôležitými súčasťami mesta, ako všetci ostatní a robia zo Svidníka nesmierne cenné a zaujímavé miesto.

Participácia v rozvoji environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety sa zameriava na zapájanie verejnosti v oblasti riešenia environmentálnej problematiky na úrovni regionálnej územnej samosprávy. Ponúka nový spôsob uvažovania o zodpovednosti a kompetencii samosprávnych krajov voči environmentálnym výzvam. Autor na konkrétnom príklade popisuje, ako sa za účasti verejnosti tvorila Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Zdôvodňuje výber participatívnych metód, ktoré sa v procese zapájania verejnosti implementovali a ktoré sa osvedčili.

Participácia a odpadové hospodárstvo prináša sumár reálnych skúseností z realizácie participatívneho procesu – zapojenia verejnosti do riešenia tak zásadnej výzvy, akou je nakladanie s komunálnym odpadom na úrovni miestnej územnej samosprávy. Autori približujú participatívny proces vzniku Stratégie nakladania s komunálnym odpadom v meste Partizánske. Publikácia predstavuje funkčný model spolupráce verejnej správy a expertov z radov občianskej verejnosti a jej cieľom je povzbudiť mestá a obce na Slovensku k participatívnej príprave environmentálnej stratégie.

Prístupné mesto – participácia pri zvyšovaní prístupnosti mesta Nitry približuje tému prístupnosti miest voči ľuďom so znevýhodnením. Čo je prístupné mesto? Na príklade mesta Nitry ukazuje možnosti a cestu, ako cielene, efektívne a  prakticky začať stierať rozdiely medzi občanmi a férovo vyrovnávať ich znevýhodnenia. V Nitre s tímom expertov z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska úzko spolupracoval tím mesta. Spoločný expertný tím participatívnym spôsobom pripravil Stratégiu prístupnosti mesta Nitra, ktorá bola vypracovaná v súlade s metodikou súťaže o najprístupnejšie mesto – Access City Award, ktorú každoročne vyhlasuje Európska únia. Publikácia ponúka návod, ako so zapojením verejnosti vyrovnávať príležitosti pre všetky skupiny obyvateľov a zabezpečiť právo.

Prístupné mesto – participácia pri zvyšovaní prístupnosti mesta Nitry.  Ide o výber kapitol z výstupu pilotného projektu venovaného zvyšovaniu prístupnosti a dostupnosti informácií, ktoré môže samospráva využiť pre komunikáciu s občanmi so zdravotným znevýhodnením. Formát jasná tlač rešpektuje a zahŕňa základné princípy tvorby dokumentov tak, aby boli dostupné aj občanom so zdravotným znevýhodnením. .

Participatívne mechanizmy: KTO, ČO, KEDY, AKO? je praktickou príručkou o participatívnych procesoch – participatívnym rozpočtovaní a plánovaní verejných priestorov. Publikácia je návodom, ktorý má pomôcť samosprávam, ktoré dospeli k presvedčeniu, že občania by mali byť kvalitne informovaní a mali by mať možnosť spolurozhodovať o spoločných peniazoch a verejných priestoroch. Nosnú časť expertného materiálu tvorí Príručka participatívneho rozpočtovania. Publikácia približuje teóriu, východiská a princípy nielen participatívneho rozpočtu, ale aj participácie ako takej. Poznanie teórie umožňuje vytvárať špecifické mechanizmy a postupy participatívneho rozpočtu v danej komunite.

Participácia obcí pri rozvoji územných klastrov ponúka jednu z odpovedí na extrémnu fragmentáciu Slovenska z hľadiska obecnej štruktúry a na problémy s tým spojené. Na Slovensku majú dnes až dve tretiny obcí nižší počet obyvateľov ako je tisíc, pritom kompetencie majú rovnaké ako veľké mestá. Malé obce tak nedokážu plnohodnotne poskytovať základné služby svojim občanom. Schodnou a užitočnou cestou je spájanie sa obcí do väčších celkov – klastrov a riešenie niektorých kompetencií spoločne. Publikácia ukazuje cestu, ako prakticky a reálne nastaviť funkčný model spolupráce obcí a zapájania občanov do tvorby verejných politík na úrovni klastrov.

Doprava, mesto a ľudia – participácia v plánovaní udržateľnej mobility sa zaoberá otázkou, ako naplánovať udržateľnú mobilitu v slovenských mestách. Práve mobilita, čoraz výraznejšie ovplyvňovaná nárastom osobnej automobilovej dopravy, sa stáva  jedným z najpálčivejších problémov, a to nielen v mestskom prostredí vnútri jasne vymedzených hraníc, ale často aj v jeho bezprostrednom okolí. Publikácia prináša príklad mesta Banská Bystrica, ktoré sa rozhodlo vypracovať plán udržateľnej mobility (PUM).

Participácia a plánovanie verejných priestranstiev sa zameriava na zaujímavú tému, ktorá v slovenských mestách a obciach rezonuje čoraz častejšie. Ide o spoločné, participatívne plánovanie verejných priestranstiev. Funkčný a bezpečný verejný priestor je významným prvkom kvality života obyvateľov mesta či obce a spôsob jeho tvorby priam nevyhnutne vyžaduje spoluúčasť tých, ktorý ho budú dennodenne využívať. Publikácia predstavuje ciele kvalitného participatívneho procesu, jednotlivé etapy zásahu do verejného priestranstva, overené postupy a nástroje zapájania verejnosti do plánovania verejných priestranstiev a súčasne upozorňuje aj na riziká takéhoto postupu.

Od obyvateľa k občanovi – atlas inšpirácií, alebo ako začať budovať komunitu ponúka otvorený receptár inšpirácií pre všetkých, ktorí by chceli niečo spraviť pre svoju komunitu, ulicu, štvrť či mesto. Môže to byť predstaviteľ obecného alebo mestského úradu, poslanec, zástupca školy, cirkvi, občianske združenie, kluby, spolky, mladí ľudia, seniori, predstavitelia ktorejkoľvek zo zraniteľných skupín, alebo občan – jednotlivec. Zámerom je motivovať a povzbudiť  každého, kto vidí a cíti, že by sa pre jeho okolie niečo užitočné či potrebné dalo urobiť, ale stále nenabral odvahu predstúpiť so svojím nápadom pred ostatných obyvateľov, susedov či kolegov, alebo celkom nevie ako na to.

2. vydanie Atlasu inšpirácií prináša 100 inšpirácií ako budovať komunitu. atlas je doplnený o výstupy z okrúhlych stolov konferencie NP PARTI – AFTER PARTY, ktorá sa konala v Bratislave v auguste 2020. Atlas inšpirácií je otvoreným a živým dokumentom spolupráce občianskych združení a aktívnych občanov naprieč celým Slovenskom.

Analyticko metodicko legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe

Teoretická časť projektu bola zameraná na rozšírenie poznatkov o stave a možnostiach zapájania verejnosti v každodennom živote verejnej správy. Išlo najmä o robustný analytický výskum, ktorý mapoval stav a možnosti participácie na Slovensku, uplatňované participatívne procesy a postupy, analýzu legislatívnych a právnych predpisov, budovanie znalostnej databázy o participácii, ako aj vytvorením nového vzdelávacieho programu pre pracovníkov VS (60 školených zamestnancov VS). Analytickým tímom expertov projekt ponúkol priestor na realizáciu výskumných aktivít v interiéroch príbehov jednotlivých pilotných projektov, ako aj exteriéroch, teda vo svete mimo pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík. Analytické expedície, prieskumy neznámych teritórií verejnej správy a metodické prvovýstupy boli postavené na širokom zbere a postupnom vyhodnocovaní procesov a dát. Činnosť na podaktivite sa odohrávala v rámci desiatich pracovných skupín, ktoré zastrešili následné témy a výstupy:

- teoretické východiská participácie

- spôsoby a miera participácie verejnosti

- participatívne procesy (monitoring a hodnotenie pilotnej schémy)

- zapájanie zraniteľných skupín

- prínosy participácie a ich hodnotenie

- participatívne rozpočty a samospráva

- participatívne rozpočty a školy

- legislatíva a participácia

- vzdelávanie a participácia

- budovanie kapacít a participácia

Kľúčové výstupy z podaktivity2 z analytickej činnosti expertných tímov pod názvom Esencia Participácie,  sa nachádzajú v novej knižnej edícii PARTICIPÁCIA.

Slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie má v knižnej edícii  Participácia výnimočné postavenie, a nielen preto, že na Slovensku vychádza po prvýkrát. Jednou z významných zistení a úloh expertných tímov národného projektu bola potreba reagovať na absenciu základnej terminológie pre oblasť participácie. Autorský tím spracoval 102 základných hesiel  z viacerých vedných disciplín.

HLAS MENŠÍN – Dvanásť prípadových štúdií zo zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík je prvou publikáciou novej knižnej edície.  Výskumný tím v nej podáva v dvanástich prípadových štúdiách správu o stave zapájania občanov, ktorí nepatria do „väčšiny“ a ich účasť na správe vecí verejných môže byť (a spravidla aj býva), rôznymi spôsobmi sťažená

Ako spracovať záverečnú publikáciu k projektu? Ako najlepšie predstaviť expertky a expertov, ktorí na projekte spolupracovali? Ako zrozumiteľne prezentovať témy a problémy, ktoré prebádali? Ako sprostredkovať esenciu z realizovaných expedícií za lepším pochopením participácie? Odpoveďou je knižka Plytčiny a hlbočiny participácie, ktorá  formou rozhovoru ponúka priestor pre otvorený dialóg expertov, ktorí sa vracajú zo svojich jedinečných výprav za hlbším poznaním o participácii.

Publikácia Participatívne procesy v praxi – čítanka participatívnej tvorby verejných politík predstavuje originálny pohľad na dvanásť projektov, ktoré umožnili skúmať postupy a metódy zapojenia verejnosti v praxi verejnej správy, a to na každej úrovni.

Druhé rozšírené vydanie publikácie Participatívne procesy v praxi – čítanka participatívnej tvorby verejných politík vzniklo v reakcii na odborné posudky recenzentov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe a z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.  Druhé vydanie je doplnené  o hlbší úvod do témy, ktorý čitateľovi uľahčí vstup do problematiky, ozrejmí východiská, objasní terminológiu, ako aj priblíži aj bariéry a riziká participácie. Pri jednotlivých pilotných projektoch – konkrétnych príkladoch tvorby verejnej politiky v rôznych oblastiach –  sú pre lepšiu identifikáciu témy uvedené kľúčové slová.

Zbierka otázok a odpovedí o participatívnom rozpočte je určená všetkým dobrým úradníkom, voleným zástupcom, ale aj aktívnym občanom, ktorí sa púšťajú do realizácie participatívneho rozpočtu vo svojej samospráve. Zbierka pomáha pochopiť mechanizmus a nastaviť očakávania od participatívneho rozpočtu a nabáda k realizovaniu kvalitného a zmysluplného participatívneho procesu. Je doplnená množstvom citátov a príkladov dobrej praxe predovšetkým z domu, ale i zo zahraničia.

PARTICIPOVAŤ? PARTICIPOVAŤ! – učebnica participatívnej tvorby verejných politík je jedným z praktických výstupov národného projektu. Národný projekt v nej reagoval na absenciu podporných nástrojov pre zavádzanie participácie do praxe verejnej správy.

Spôsoby a miera participácie I. – výsledky reprezentatívneho výskumu o participácii na Slovensku je publikácia, ktorá sumarizuje zistenia z reprezentatívneho výskumu zameraného na prieskum postojov občanov k participácii. Analýza detailne spracováva témy: hodnotenie kvality vládnutia, miera účasti na rôznych formách participácie, hodnotenie občianskej spoločnosti a princípy demokratického štátu. Prieskum objasňuje dôvody, prečo verejnosť neparticipuje. Výsledky ukazujú, či sa z pohľadu občanov vláde v roku 2018 darilo vytvárať priestor pre participáciu občanov na tvorbe verejnej politiky a či vláda vytvárala dostatočné podmienky, ktoré by umožnili všetkým vrstvám spoločnosti ovplyvňovať politické rozhodovanie.

Spôsoby a miera participácie II. analyzuje faktory a premenné, ktoré ovplyvňujú mieru a spôsoby participácie. Na rozdiel od prvej časti analýzy, ktorá podáva prevažne deskriptívny popis výsledkov z reprezentatívneho prieskumu, cieľom druhej časti je identifikovať tie premenné, od ktorých závisí miera participácie. Výsledky výskumu majú zásadné implikácie pre verejné inštitúcie, ktoré majú ambíciu dosiahnuť zvýšenie participácie, keďže odhaľuje a porovnáva silu vzťahu jednotlivých premenných k participácii. Analýza má snahu odpovedať aj na otázky: Ako zvýšiť ochotu občanov participovať na masových aktivitách v prospech kolektívneho dobra? Sú dôležité skôr individuálne charakteristiky ako sú sociodemografické či socioekonomické premenné, alebo je dôležitejšia znalosť a prehľad o politike?

Choreografie zmeny: v ozvenách reality, alebo kam kráčaš Slovensko? predstavujú cyklus panelových diskusií expertov realizovaných po celom Slovensku. Publikácia ponúka sumarizáciu rozhovorov, do ktorých boli zapojení experti z rôznych sfér života, pôsobiaci v oblasti sociológie, sociálnej psychológie, práva, verejnej správy, tretieho sektora, lokálnej politiky, etnografie, pedagogiky, rozvojových stratégií a sociálneho podnikania, ale aj umenia – spisovatelia, fotografi, divadelníci. Rozhovory zachytávajú svojskú topografiu „zraniteľných a zerodovaných“ území výkonu verejných politík.

Kľúčové výstupy z podaktivity2 z analytickej činnosti expertných tímov pod názvom AKO NA TO – praktické metodiky a návody pre participatívny proces, sa nachádzajú v novej knižnej edícii PARTICIPÁCIA.

Metodika zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni predstavuje mechanizmus zapájania menšinových a znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík. Verejná politika sa netvorí len na národnej úrovni – práve na úrovni miest a obcí prijímajú samosprávy množstvo opatrení a politík, ktoré majú priamy dopad na obyvateľov. Ak chcú byť samosprávy efektívne a chcú opatrenia realizovať pre všetkých obyvateľov, mali by sa témou participácie, teda vťahovania verejnosti do tvorby verejnej politiky, aktívne zaoberať.

Najčastejšou otázkou počas realizácie národného projektu  bolo: Ako na to? Ako vôbec začať participatívny proces? Publikácia Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie  predstavuje moderný, veľmi otvorený a kreatívny prístup ako robiť participatívne procesy, pretože odmieta participatívny proces uväzniť v konkrétnom vzorci, ale naopak, podporuje tvorivosť a riešenia, ktoré sú šité na mieru. Manuál je teda myslený ako mapa otázok a alternatív, o ktorých treba premýšľať a ktoré treba zvážiť pri plánovaní a realizácii verejnej participácie.

Ako merať kvalitu participatívnych procesov je publikácia, ktoré reaguje na absenciu univerzálnej metódy hodnotenia participatívnych procesov. Dôvodom je, že koncept participácie nemá jednotnú definíciu a neexistujú všeobecne prijímané kritériá hodnotenia. Hodnotenie participatívnych procesov je však dôležité, a to nielen pre všetky zainteresované strany (organizátorov a účastníkov), ale aj pre verejnosť ako takú. Hodnotenie je žiaduce z finančných dôvodov (ako záruka toho, že sa verejné zdroje používajú zmysluplne), z praktických dôvodov (ako prostriedok identifikácie chýb a poučenia sa z nich), z etických dôvodov (napríklad za účelom posúdenia miery reprezentatívnosti, inklúzie, vyváženosti a spravodlivosti), či z výskumných dôvodov (prehĺbiť poznanie o tom, čo sa vlastne deje v participatívnych procesoch)

Rakúske štandardy účasti verejnosti – odporúčania pre dobrú prax sú príkladom dobrej praxe zo zahraničia. Každý participatívny proces je originálny, naprogramovaný na potreby témy a cieľových skupín, preto pri zapájaní verejnosti nie je možné postupovať šablónovito, držať sa jediného postupu, tým by sa esencia toho, čo má participácia prinášať – kreatívne hľadanie možností ako dosahovať dlhodobo uspokojivé riešenia – úplne znehodnotila a vytratila. Viac ako inde je práve pri aplikácii participatívnych postupov vhodné učenie sa praxou

Kľúčové výstupy z podaktivity2 z analytickej činnosti expertných tímov pod názvom PARTICIPATÍVNE ROZPOČTY NA ŠKOLÁCH,  sa nachádzajú v novej knižnej edícii PARTICIPÁCIA.

Nie je škola ako škola je publikácia, ktorá v prvom rade predstavuje študentom a pedagógom stredných škôl pojem participácia a následne prezentuje jeden z jej nástrojov – participatívny rozpočet. Participatívny rozpočet je výbornou príležitosťou pre študentov, aby si zažili participáciu na vlastnej koži. Dokonca, či predovšetkým aj tí, ktorí by sa sami do žiadnej aktivity nezapojili. Publikácia sumarizuje a vyhodnocuje skúsenosti z prvého ročníka parti rozpočtov na školách a súčasne krok za krokom prevedie záujemcov o spustenie parti rozpočtu na ich školách, ako postupovať. Bonusom je špeciálne a pre tento účel vyvinutá dosková spoločenská hra Nie je mesto ako mesto.

Spoločenská hra Nie je mesto ako mesto žiakom hravou formou približuje ako funguje participatívny rozpočet vo fiktívnom meste. Doska hry zobrazuje fiktívne mestečko Participatívne, ktoré má svoje mestské štvrte: nudnú, upchatú, špinavú, bifľošskú, ignorantskú. Hra začína príbehom, ktorý hovorí, že v mestečku sa práve konali komunálne voľby. Novozvolený primátor vie, že obyvatelia poznajú problémy svojho mesta najlepšie, a preto by mali spolurozhodovať o tom, kam peniaze z mestského rozpočtu pôjdu. Hráči sa stávajú obyvateľmi mesta a aktívne preberajú časť zodpovednosti za svoje okolie. V piatich skupinkách (mestských štvrtiach) diskutujú o problémoch a konkrétnych riešeniach na zlepšenie života vo svojom susedstve.

Metodika pre zavádzanie témy participácie do výučby Nie je občan ako občan vznikla ako následok realizácie participatívnych rozpočtov na stredných školách, ktorý prebudil u študentov i pedagógov veľký záujem hlbšie poznať zmysel, možnosti a metódy zapájania verejnosti do vecí verejných. Cieľom je tu podporiť témy participácie a aktívneho občianstva vo výuke. V metodike učitelia nájdu päť originálnych aktivít na rozšírenie a oživenie vyučovania a mimoškolských aktivít na tému participácia. Aktivity prinášajú do triedy gamifikáciu ako nový trend vo vzdelávaní a využívajú zážitkové a interaktívne metódy.

### SUMARIZÁCIA, alebo čo priniesla realizácia národného projektu NP PARTI?

- Realizáciu 12 pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík na štyroch úrovniach VS.

- V rámci výskumu participácie otvorila nové témy:

  - teoretické východiská participácie,

  - spôsoby a miera participácie verejnosti,

  - participatívne procesy (monitoring a hodnotenie pilotnej schémy),

  - zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík,

  - prínosy participácie a ich hodnotenie,

  - participatívne rozpočty a samospráva,

  - participatívne rozpočty a školy,

  - legislatíva a participácia,

  - vzdelávanie a participácia,

  - budovanie kapacít a participácia.

- Zabezpečila vyše 70 odborných výstupov (analýz, metodík, príručiek, publikácií), vrátane piatich spracovaných legislatívnych návrhov.

- Ponúkla 145 informačných podujatí, ktoré vytvorili priestor pre viac ako 4000 účastníkov.

- Etablovala novú knižnú edíciu PARTICIPÁCIA a znalostnú databázu výstupov  (www.participacia.eu).

- Zabezpečila spracovanie a otestovanie nového vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík pre pracovníkov VS a zástupcov MNO, vyškolila 59 úspešných absolventov, vytvorila učebnicu k vzdelávaciemu programu Participovať? Participovať! , elektronický vzdelávací obsah na webe (e-learning) a v spolupráci s ÚSV ROS vytvorila priestor pre prípravu trénerov.

- Naštartovala pilotnú schému zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí 16 stredných škôl v Trenčianskom kraji (2019), ktorá bola v roku 2020 rozšírená do 95 stredných škôl v Trenčianskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji a pre 12 základných škôl v spolupráci s mestom Trenčín a Nadáciou otvorenej spoločnosti.

- Vytvorila nový vzdelávací produkt, ktorý prináša tému participácie mladých do stredných a základných škôl (Nie je občan ako občan, Nie je mesto ako mesto, Nie je škola ako škola).

- Publikovala viac ako štyridsať rozhovorov s expertmi a existujúcimi „ambasádormi participácie“, zverejnených v Newslettri NP PARTI, ako aj pravidelné správy z podpalubia realizácie projektu v rámci formátu Z denníkov.

V súčasnej dobe prebieha realizácia pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. (NP PARTI II.), ktorého zámer bol schválený v septembri 2022.

Ďalšie informácie sú dostupné na:

- Informácie o projekte na web stránke ÚSV ROS: https://www.minv.sk/?ros_np_participacia

- FB stránka NP PARTICIPÁCIA:

https://www.facebook.com/npparti

- Znalostná databáza k projektu: www.participacia.eu

- YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC7hadOqtkSwd8ACTPh5CdUA

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

- Prioritná os 2

Národný projekt BUDOVANIE A POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT V REZORTE SPRAVODLIVOSTI A ZAVEDENIE KĽÚČOVÝCH ZNALOSTNÝCH SYSTÉMOV REZORTU

### ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

PRIJÍMATEĽ:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

DĹŽKA PROJEKTU:

61 mesiacov – 03/2017 až 03/2022

CELKOVÁ VÝŠKA NFP:

2 973 943,83 EUR

Strategický cieľ projektu:

Zvýšená efektívnosť súdneho systému prostredníctvom zvyšovania výkonnosti a kvality služieb poskytovaných MS SR a organizáciami rezortu spravodlivosti. Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému prostredníctvom zvyšovania výkonnosti a kvality služieb poskytovaných v rezorte, posilnenie analytických a metodických kapacít v rezorte spravodlivosti.

Špecifický cieľ projektu:

Posilnené interné analytické kapacity žiadateľa prostredníctvom podpory 10 analyticko-metodických pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe koncepcií, stratégii a akčných plánov pre proces reformy justície a ďalších reforiem zavádzaných v rezorte spravodlivosti.

Hlavné aktivity projektu:

Aktivita č. 1:

Inštitucionálne nastavenie /posilnenie existujúcej analytickej jednotky zriadenej na MS SR sa zameriava najmä na budovanie a rozvoj kapacít AC (Analytické centrum), dôležitou časťou aktivity č. 1 bola novovytvorená analytická jednotka a prijatie 10 nových zamestnancov a identifikácia a vytvorenie nástrojov činností AC, vytvorenie internej znalostnej databázy a vybudovanie systému vyhodnocovania činností AC. Počas celej doby trvania projektu bola implementovaná súčasne aj aktivita č.2 a to kontinuálne budovanie odborných kapacít AC, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou a zastrešuje vzdelávanie (Continuous learning), zdieľanie skúseností a vedomostí (experience and knowledge sharing) zamestnancov AC a transfer know-how AC.

Aktivita č. 2:

Aktivita č. 2 si vyžaduje priame prepojenie na výkon analytických činností. Zamestnanci AC musia byť kontinuálne vzdelávaní v danej oblasti, aby boli schopní vykonávať analytickú činnosť na vysokej úrovni. Dôraz musí byť kladený na vysokú kvalitu formy, obsahu vzdelávania a špecifické požiadavky so zameraním prioritne na právo, politické vedy a ekonómiu, kvantitatívne a analytické vedomosti a zručnosti a odborné vedomosti a zručnosti v oblasti politiky. Všetky činnosti v rámci aktivity majú vysokoodborný a špecifický charakter zameraný na dosiahnutie stanoveného cieľa. Štandardné a všeobecné vzdelávanie (napr. mäkké zručnosti, jazykové vzdelávanie a i.) neboli súčasťou Aktivity č. 2, nakoľko projekt bol zameraný na budovanie kapacít, čo predstavuje vysoko odborné špeciálne vzdelávanie a novoprijatí zamestnanci už disponujú potrebnými zručnosťami, napr. cudzí jazyk, práca s PC (vynímajúc vysokoodbornú prácu s databázami), základné komunikačné zručnosti (vynímajúc manažérske zručnosti ako rozhodovanie a manažment zmeny). V prípade potreby bude štandardné vzdelávanie zabezpečené MS SR. Vzdelávanie zamestnancov AC bude zahrnuté aj do ďalšieho pripravovaného národného projektu zameraného na vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti.

### DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY:

- stabilizácia a vybudovanie kľúčového multidisciplinárneho tímu AC (právnici, ekonómovia, politológovia, matematici)

- vybudovanie 4 pilierov AC založených na nosných témach – oddelenie rezortných analýz, oddelenie posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly, oddelenie správy a spracovania rezortných údajov a oddelenie posudzovania  a hodnotenia investičných projektov

- vybudovanie dátovej základne rezortu, ktorá je referenčnou pre medzinárodné inštitúcie ako CEPJ, UN, OECD a ktorá slúži pre spracovanie analýz

- nový systém metodík a výkazníctva v rámci súdnej štatistiky

- poskytovanie dát pre laickú a odbornú verejnosť v koordinácií so súdmi

- zavedenie štandardizovaného systému spracovávania analýz a analytických výstupov – zavedenie systému vypracovania analýz pre verejnosť, vedenie a širšie vedenie rezortu (https://web.ac-mssr.sk/), vrátane recenzného konania

- spracovanie Investičnej stratégie rezortu spravodlivosti, Metodiky posudzovania investičných projektov a priorizovaný zoznam investícii, na základe čoho bude rezort postupovať pri prideľovaní prostriedkov na investície v rezorte

- V rámci posudzovania efektívnosti justície

  - zmenený prístup, metodika a procesy pri určovaní voľných miest sudcov v systéme

  - zavedená metodika určovania počtu sudcov v systéme

  - príprava metodiky počtu personálu v systéme

- realizácia projektu váženia prípadov so zapojením viac ako 800 sudcov (takmer 2/3) v systéme, výsledkom ktorého bude zefektívnenie súdneho systému

- vypracovávanie analytickej časti každoročného návrhu rozpočtu kapitoly

- poskytovanie analytických podkladov pre kľúčové reformy a rozhodnutia vedenia rezortu spravodlivosti

- spracovaná metodika cost per case, ktorá sa používa pri optimalizácii výdavkov

- úzka spolupráca s orgánmi justície a medzinárodnými justičnými inštitúciami (Súdna rada SR, súdy, CEPEJ a i.)

- rozvinutá medzinárodná spolupráca a účasť na stážach v justičných inštitúciách v zahraničí (USA, GB, NL, ČR,..)

- vytvorená znalostná databázu útvaru, v rámci ktorej sú systematicky uchovávané všetky výstupy a pracovné materiály

- Spracovávanie výstupov vo forme:

  - dashboards (táto forma získala medzinárodné uznania ponuky na spoluprácu zo zahraničia),

  - infografiky zverejňované na webe ku kľúčovým témam

  - vlastný web a sociálne siete, na ktorom sú zdieľané výstupy a informácie o činnosti https://web.ac-mssr.sk/